## Паспорт проекта
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального проекта | Приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора (Покровский район)
Наименование регионального проекта/национального проекта | Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"
Заказчик муниципального проекта | Администрация Покровского района Орловской области
Куратор муниципального проекта | Решетников Андрей Валерьевич
Руководитель муниципального проекта (далее - проект) | Кустов Алексей Владимирович
Описание проекта
Основания для инициации проекта | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 19 ноября 2021 г. № 54643000-1-2021-006
Цель (цели) проекта | Развитие в Орловской области инфраструктуры раздельного накопления твердых коммунальных отходов
Задачи проекта | 1. Формирование и утверждение документов. 2. Выбор поставщика для приобретения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. 3. Приобретение и установка контейнеров. 4. Ввод контейнеров в эксплуатацию.
Ожидаемый результат проекта | Закупленно и установлено 18 единиц контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов
Период реализации проекта | Начало проекта 19.11.2021 год Окончание проекта 31.12.2021 год
Оценка бюджета проекта (руб.) | Бюджет проекта 1845,104 тыс. рублей, в том числе: федеральные средства - 220,702 тыс. рубля, региональные средства - 2,229 тыс. рублей, муниципальные средства - 1622,173 тыс. рублей.
Критерии успеха проекта | 1. Достижение цели проекта. 2. Проект завершен в указанные сроки. 3. Выполнен в рамках выделенных средств. 4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Риски реализации проекта | 1. Отсутствие поставщика. 3. Невыполнение поставщиком договорных обязательств. 4. Несоблюдение сроков. 5. Ограниченный бюджет.

## Ключевые участники проекта
СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность | Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта | Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта | Решетников Андрей Валерьевич | Глава Покровского района | 1. Контроль за реализацией проекта. | Телефон: 8 (486 64) 2-11-70, доб. 143 E-mail: pokrovskr@adm.orel.ru
Руководитель проекта | Кустов Алексей Владимирович | Заместитель главы администрации Покровского района | 1. Организация и контроль за реализацией проекта | Телефон: 8 (486 64) 2-1170, доб. 111 E-mail: pokrorg@rambler.ru
Администратор проекта | Горохова Наталья Николаевна | Начальник управление развития инфраструктуры Покровсого района | 1. Заключение контракта на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора; 2. Приемка и финансовое обеспечение контракта; 3. Организация мероприятий по установке контейнеров; 4. Ведение и поддержание в актуальном состоянии проекта; 5. Помощь в составлении и ведение бюджета проектов; 6. Предоставление отчетности в Департамент жилищно-коммунального хлзяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области | Телефон 8 (486 64) 2-11-70, доб. 112 E-mail: natgor_78@bk.ru
Команда (исполнители) проекта | Хохлова Оксана Александровна | Начальник финансового отдела аминистрации Покровского района | 1. Финансовое обеспечение проекта | Телефон: 8 (486 64) 2-11-70, доб. 127 E-mail: pokrovskfinans@mail.ru

## Дорожная карта проекта
"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ) | Длительность (дни) | Ожидаемый результат | Контрольная точка
1 | Формирование и утверждение документов | Подготовка и предоставление заявки в Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО на реализацию мероприятий | Кустов А.В. | 2021-11-10 | 2021-11-16 | 5 | Определены мероприятия проекта, перечень закупаемого товара, источники финансирования | 2021-11-16
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО на реализацию мероприятий | Решетников А.В. | 16.11.2021. | 2021-11-19 | 4 | Заключено соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО | 2021-11-19
2 | Выбор поставщика для приобретения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Получение коммерческих предложений от поставщиков | Горохова Н.Н. | 2021-11-01 | 2021-11-09 | 9 | Получено необходимое количество коммерческих предложений | 2021-11-09
|  | Заключение контракта на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора (у единственного поставщика) | Горохова Н.Н. | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 28 | Заключен контракт с поставщиком на поставку контейнеров | 2021-11-23
3 | Приобретение и установка контейнеров | Поставка контейнеров | Горохова Н.Н. | 2021-12-06 | 06.12.2021 | 28 | Поставка и приемка 18 ед. контейнеров | 06.12.2021
|  | Приемка контейнеров | Горохова Н.Н. | 2021-12-06 | 06.12.2021 | 1 |  | 06.12.2021
|  | Организация мероприятий по установке контейнеров | Горохова Н.Н. | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 22 | Установка 18 ед. контейнеров | 2021-12-08
5 | Ввод контейнеров в эксплуатацию | Осмотр установленных контейнеров | Горохова Н.Н. | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 1 | Соответствие установленным нормам | 2021-12-24
|  | Проведение расчетов по контракту | Горохова Н.Н. Хохлова О.А. | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 22 | Расчет с постащиком | 2021-12-15
|  | Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта | Горохова Н.Н. | 2021-11-19 | 2021-12-31 | 42 | Повышение информированности граждан района | 2021-11-18
|  | Составление и предоставление вДепартамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации проекта | Горохова Н.Н. | 2021-12-09 | 2021-12-31 | 22 | Составлены и предоставлены все необходимые отчеты о ходе и результатах реализации программы | 2021-12-16

## Итоговый отчет по проекту
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА
| Наименование проекта / этапа проекта |  | Приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора
| Заказчик проекта |  | Администрация Покровского района Орловской области
| Куратор проекта |  | Решетников Андрей Валерьевич
| Руководитель проекта |  | Кустов Алексей Владимирович
№ | Наименование задачи | Основные этапы | Достигнутые результаты | Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ) | Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)
1 | Формирование и утверждение документов | Подготовка и предоставление заявки в Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО на реализацию мероприятий | выполнен полностью | 2021-11-16
|  | Заключение соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету МО на реализацию мероприятий | выполнен полностью | 2021-11-19
2 | Выбор поставщика для приобретения контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | Получение коммерческих предложений от поставщиков | выполнен полностью | 2021-11-23
|  | Заключение контракта на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора (у единственного поставщика) | выполнен полностью | 2021-12-06
3 | Приобретение и установка контейнеров | Поставка контейнеров | выполнен полностью | 2021-12-06
|  | Приемка контейнеров | выполнен полностью | 2021-12-06
|  | Организация мероприятий по установке контейнеров | выполнен полностью | 2021-12-09
4 | Ввод контейнеров в эксплуатацию | Осмотр установленных контейнеров | выполнен полностью | 2021-12-10
|  | Проведение расчетов по контракту | выполнен полностью | 2021-12-15
|  | Обеспечение информационного сопровождения реализации муниципального проекта | выполнен полностью | 2021-11-19
|  | Составление и предоставление вДепартамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области отчетов о ходе и результатах реализации проекта | выполнен полностью | 2021-12-09
Итого результат